## HU-01
Numero | 1 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Registro de usuario
Prioridad de negocio | Alta | Riesgo en desarrollo | Bajo
Puntos estimados | 5 | Iteraciones asignadas | 1
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero registrarme en la plataforma Mundial 2026 Hub ingresando mi nombre, correo electrónico y contraseña, para poder acceder a las funcionalidades del sistema como el seguimiento de partidos, pollas y álbum digital.
Observaciones | El correo electrónico debe ser único en el sistema. El registro debe incluir un asistente de configuración inicial para seleccionar selecciones favoritas, ciudades/estadios de interés y canales de notificación.

## HU-02
| 2 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Inicio de sesión
Prioridad de negocio | Alta | Riesgo en desarrollo | Bajo
Puntos estimados | 3 | Iteraciones asignadas | 1
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero iniciar sesión en la plataforma utilizando mi correo electrónico y contraseña, para acceder a mi cuenta y visualizar mi agenda personal, pollas y álbum digital.
Observaciones | Debe validar credenciales incorrectas mostrando un mensaje claro al usuario. El sistema debe registrar el evento de inicio de sesión como log auditable.

## HU-03
Numero | 3 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Crear polla futbolera
Prioridad de negocio | Alta | Riesgo en desarrollo | Medio
Puntos estimados | 8 | Iteraciones asignadas | 2
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero crear una polla futbolera para mi comunidad (amigos, familia o compañeros), generando un enlace o código de invitación, para competir por puntos prediciendo resultados de los partidos del Mundial 2026.
Observaciones | Se debe generar un código o enlace de invitación único. El sistema debe establecer reglas claras de puntuación: puntos por acertar ganador/empate y puntos adicionales por marcador exacto. El cierre de pronósticos debe bloquearse automáticamente antes del inicio de cada partido.

## HU-04
Numero | 4 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Unirse a una polla futbolera
Prioridad de negocio | Alta | Riesgo en desarrollo | Medio
Puntos estimados | 5 | Iteraciones asignadas | 2
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero unirme a una polla futbolera mediante un código de invitación o enlace compartido, para participar en predicciones de partidos y competir por puntos con mi comunidad durante el torneo.
Observaciones | Debe validar que el código de invitación sea válido y que la polla esté activa. Debe notificar al creador cuando un nuevo miembro se una al grupo.

## HU-05
Numero | 5 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Registrar pronóstico de partido
Prioridad de negocio | Alta | Riesgo en desarrollo | Bajo
Puntos estimados | 5 | Iteraciones asignadas | 1
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero registrar mi pronóstico (resultado o marcador exacto) para un partido del Mundial antes del cierre establecido, para acumular puntos en la polla y competir en el ranking de mi comunidad.
Observaciones | El sistema debe bloquear cambios de pronóstico minutos antes del inicio del partido para evitar ventajas. El pronóstico registrado debe quedar almacenado como evento auditable.

## HU-06
Numero | 6 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Ver álbum digital
Prioridad de negocio | Alta | Riesgo en desarrollo | Medio
Puntos estimados | 8 | Iteraciones asignadas | 3
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero visualizar mi álbum digital organizado por páginas y secciones (selecciones, estadios o categorías), para conocer qué láminas he obtenido, cuáles me faltan y cuáles tengo repetidas.
Observaciones | El álbum debe mostrar claramente las láminas obtenidas, las faltantes y las repetidas disponibles para intercambio. Las láminas deben incluir metadatos como jugador, equipo y categoría de rareza. No se deben usar imágenes de personas reales; se utilizarán avatares.

## HU-07
Numero | 7 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Abrir paquete de láminas
Prioridad de negocio | Alta | Riesgo en desarrollo | Medio
Puntos estimados | 5 | Iteraciones asignadas | 3
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero abrir paquetes digitales de láminas que he obtenido por mis acciones en la plataforma (inicio de sesión diario, predicciones completadas, seguimiento de partidos o códigos promocionales), para añadir nuevas láminas a mi álbum.
Observaciones | Las láminas nuevas se pegan automáticamente al álbum y las repetidas se separan para intercambio. La asignación de láminas debe ser aleatoria bajo reglas de rareza definidas. El sistema debe registrar la apertura de cada paquete como evento auditable.

## HU-08
Numero | 8 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Intercambiar láminas repetidas
Prioridad de negocio | Alta | Riesgo en desarrollo | Alta
Puntos estimados | 13 | Iteraciones asignadas | 3
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero intercambiar mis láminas repetidas directamente con otros usuarios de mi comunidad, para completar mi álbum digital durante el torneo de manera colaborativa.
Observaciones | El intercambio directo requiere confirmación mutua de ambos usuarios. El sistema debe registrar cada transacción de intercambio como evento auditable para garantizar no repudio. Se deben aplicar límites de intercambio por usuario para prevenir abuso o automatización masiva.

## HU-09
Numero | 9 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Gestión de perfil de usuario
Prioridad de negocio | Alta | Riesgo en desarrollo | Bajo
Puntos estimados | 5 | Iteraciones asignadas | 1
Programdor responsable | equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero editar mi información personal y preferencias (selecciones favoritas, ciudades/estadios de interés y canales de notificación), para personalizar mi experiencia en la plataforma y recibir contenido relevante en mi agenda personal y feed.
Observaciones | Los cambios en preferencias deben actualizarse en la agenda personal y en las reglas de notificación del usuario. El sistema debe permitir guardar los cambios y reflejarlos de inmediato.

## HU-10
Numero | 10 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Ver ranking de polla
Prioridad de negocio | Alta | Riesgo en desarrollo | Medio
Puntos estimados | 5 | Iteraciones asignadas | 2
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero visualizar el ranking actualizado de mi polla futbolera con las posiciones y puntos acumulados de cada participante, para conocer mi desempeño frente a mi comunidad después de cada partido del Mundial.
Observaciones | El ranking debe actualizarse automáticamente una vez el sistema consolide el resultado oficial del partido y calcule los puntajes. Debe mostrar nombre, posición y puntos de cada participante.

## HU-11
Numero | 11 | Usuario | Sistema
Nombre de historia | Calcular puntos de polla automáticamente
Prioridad de negocio | Alta | Riesgo en desarrollo | Medio
Puntos estimados | 8 | Iteraciones asignadas | 2
programador responsable | equipo de desarrollo
Descripcion | Como sistema, debo calcular automáticamente los puntos de cada participante en una polla al finalizar un partido, basándome en el resultado oficial, asignando puntos por acertar ganador/empate y puntos adicionales por marcador exacto, para actualizar el ranking de la polla.
Observaciones | El cálculo debe basarse en el resultado oficial confirmado por el proveedor de datos. El sistema debe registrar el evento de consolidación de resultados como log auditable. Los puntos obtenidos por ganadores de pollas pueden usarse para canjear paquetes del álbum digital.

## HU-12
Numero | 12 | Usuario | Sistema
Nombre de historia | Generar paquetes de láminas para usuarios
Prioridad de negocio | Alta | Riesgo en desarrollo | Medio
Puntos estimados | 8 | Iteraciones asignadas | 3
Programdor responsable | equipo de desarrollo
Descripcion | Como sistema, debo generar y entregar paquetes digitales de láminas a los usuarios según las reglas de negocio definidas (actividad en la plataforma, códigos promocionales o puntos acumulados en pollas), para incentivar la participación y completar el álbum digital.
Observaciones | La asignación de láminas dentro del paquete debe ser aleatoria respetando niveles de rareza. Se deben aplicar límites para prevenir abuso o automatización. Cada generación de paquete debe quedar registrada como evento auditable.

## HU-13
Numero | 13 | Usuario | Administrador / Operador
Nombre de historia | Registro de eventos del sistema (logs de auditoría)
Prioridad de negocio | Alta | Riesgo en desarrollo | Medio
Puntos estimados | 8 | Iteraciones asignadas | 4
Programdor responsable | equipo de desarrollo
Descripcion | Como operador o equipo de compliance, necesito que el sistema registre de forma estructurada y auditable todos los eventos relevantes (inicio de sesión, predicciones, intercambios de láminas, apertura de paquetes, notificaciones emitidas y accesos no autorizados), para poder investigar incidentes, validar evidencias y cumplir con los requerimientos de trazabilidad del proyecto.
Observaciones | Los logs deben ser estructurados para facilitar la indexación y búsqueda en herramientas como Splunk o ElasticSearch. Cada evento debe incluir un identificador de correlación, timestamp, tipo de evento y usuario asociado.

## HU-14
Numero | 14 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Recibir notificaciones personalizadas
Prioridad de negocio | Media | Riesgo en desarrollo | Medio
Puntos estimados | 5 | Iteraciones asignadas | 4
Programdor responsable | equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero recibir notificaciones oportunas sobre los eventos relevantes para mí (inicio de partido, goles, cambios de horario o sede, cierre de pronósticos en mis pollas), a través de los canales que he configurado, para mantenerme informado sin depender de varias fuentes.
Observaciones | Las notificaciones deben ser configurables por el usuario (canal y tipo de alerta). El sistema debe registrar evidencia de cada notificación enviada: qué se envió, a quién, cuándo y por qué medio. Se recomienda integración con Firebase Cloud Messaging (FCM).

## HU-15
Numero | 15 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Configurar preferencias de notificación y equipos favoritos
Prioridad de negocio | Media | Riesgo en desarrollo | Bajo
Puntos estimados | 3 | Iteraciones asignadas | 1
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero configurar mis equipos favoritos, ciudades/estadios de interés y canales de notificación preferidos durante el onboarding o desde mi perfil, para que la plataforma construya una agenda personal y un feed priorizando el contenido relevante para mí.
Observaciones | Las preferencias configuradas se usan para personalizar las reglas de suscripción a notificaciones. Deben poder actualizarse en cualquier momento desde el perfil del usuario.

## HU-16
Numero | 16 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Ver calendario personal de partidos
Prioridad de negocio | Media | Riesgo en desarrollo | Bajo
Puntos estimados | 5 | Iteraciones asignadas | 2
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero visualizar un calendario personalizado con los partidos del Mundial 2026 filtrado por mis equipos favoritos y sedes de interés, incluyendo fecha, hora, estadio y fase del torneo, para planificar mi seguimiento del evento.
Observaciones | Los datos de partidos deben provenir de la API externa configurada (football-data.org, API-FOOTBALL u otra). Si la fuente falla, el sistema debe mostrar el último dato confirmado etiquetado como "actualización pendiente". Debe adaptarse a la zona horaria del usuario.

## HU-17
Numero | 17 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Ver resultados de partidos
Prioridad de negocio | Media | Riesgo en desarrollo | Bajo
Puntos estimados | 3 | Iteraciones asignadas | 2
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero ver los resultados de los partidos finalizados del Mundial 2026 con estadísticas básicas (marcador, goles, tarjetas), para estar informado del desarrollo del torneo y verificar mis predicciones en las pollas.
Observaciones | Los resultados deben actualizarse automáticamente desde la API de datos deportivos. Si un dato no está confirmado por el proveedor, debe marcarse como provisional. Los resultados oficiales confirmados se usarán para el cálculo de puntos en pollas.

## HU-18
Numero | 18 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Invitar usuarios a una polla
Prioridad de negocio | Media | Riesgo en desarrollo | Bajo
Puntos estimados | 3 | Iteraciones asignadas | 2
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero invitar a amigos, familiares o compañeros a mi polla futbolera compartiendo un enlace o código de invitación único, para conformar mi comunidad de predicciones y competir juntos durante el Mundial 2026.
Observaciones | El código o enlace de invitación debe ser único por polla. El sistema debe notificar al creador cuando nuevos miembros se unan.

## HU-19
Numero | 19 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Ver láminas repetidas disponibles para intercambio
Prioridad de negocio | Media | Riesgo en desarrollo | Bajo
Puntos estimados | 3 | Iteraciones asignadas | 3
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero visualizar fácilmente las láminas repetidas que tengo disponibles para intercambio, organizadas por selección o categoría, para identificar qué puedo ofrecer a otros usuarios y completar mi álbum digital.
Observaciones | Las láminas repetidas deben mostrarse diferenciadas de las láminas únicas en el álbum. El sistema debe indicar cuántas copias repetidas hay de cada lámina y permitir iniciar un intercambio desde esta vista.

## HU-20
Numero | 20 | Usuario | Aficionado
Nombre de historia | Aceptar o rechazar solicitud de intercambio de láminas
Prioridad de negocio | Media | Riesgo en desarrollo | Media
Puntos estimados | 5 | Iteraciones asignadas | 3
Programdor responsable | Equipo de desarrollo
Descripcion | Como aficionado, quiero recibir, revisar y aceptar o rechazar solicitudes de intercambio de láminas enviadas por otros usuarios de mi comunidad, para completar mi álbum de forma colaborativa garantizando que ambas partes confirmen la operación.
Observaciones | El intercambio solo se concreta con confirmación mutua de ambos usuarios. El sistema debe registrar cada transacción de intercambio como evento auditable con identificador de correlación para garantizar no repudio. Se deben aplicar límites de intercambio para prevenir abuso.